## Schedule
客户端V1.0 Data:2014.05.30
编号 | 模块 | 画面 | 说明 | 分类 | 开发人 | 开发完成 | 开发天数 | 开发完成日期
PRS1 | 应用启动 | 启动欢迎界面 |  | New | R | 100%
PRS2 | 首页 | 广告 | 动态广告显示 | New | H | 100% | 3 | 2014-05-23
PRS3 |  | 体检与疗养 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS4 |  | 看病 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS5 |  | 美容抗衰老 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS6 |  | 我的服务包 | 点击按键实现跳转 | New | H | 100% | 1 | 2014-05-24
PRS7 |  | 医游目的地 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS8 |  | 热门项目排行 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS9 |  | 咨询医生 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS10 |  | 全球会诊 | 点击按键实现跳转 | New | R | 100%
PRS11 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | H | 100% | 2 | 2014-05-26
PRS12 | 看病、体检与疗养、美容抗衰老 | 筛选功能 | 主体页面筛选功能 | New | B | 100% | 4天 | 2014.5.19
PRS13 |  | 列表显示 |  | New | B | 100% | 4天 | 2014.5.19
PRS14 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100%
PRS15 | 看病、体检与疗养、美容抗衰老详情 | 4个按键 | 主体显示不同内容 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.21
PRS16 |  | 支付 | 点击按键实现跳转 | New | H | 100%
PRS17 |  | 详情页面交互 | 列表形式交互 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.21
PRS18 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100%
PRS19 | 全球会诊 | 列表显示 |  | New | B | 100% | 4天 | 2014.5.19
PRS20 |  | 价格 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100% | 1天 | 2014.5.22
PRS21 | 全球会诊价格 | 列表显示 |  | New | B | 100% | 1天 | 2014.5.22
PRS22 |  | 申请 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100% | 1天 | 2014.5.23
PRS23 | 全球会诊申请提交 | 每个元素提交 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.27
PRS24 |  | 项目类型动态获取 | 先获取项目类型 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.27
PRS25 |  | 手术项目动态获取 | 再获取手术项目 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.27
PRS26 |  | 上传图片 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.27
PRS27 | 咨询医生 | 医生列表 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.29
PRS28 |  | 筛选功能 | 主体页面筛选功能 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.29
PRS29 | 咨询医生详情 | 医生详情 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.5.29
PRS30 |  | 咨询预约 | 提交信息、进入后台审核阶段 | New | B | 100% | 1-3天 | 2014.5.30
PRS31 | 热门项目 | 热门项目列表 |  | New | H | 100% | 2 | 2014-05-28
PRS32 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | H | 100% | 1 | 2014-05-29
PRS33 | 热门项目详情 | 项目介绍 | 进入详情列表页面 | New | H | 100% | 2 | 2014-05-31
PRS34 |  | 成功案例 | 进入详情列表页面 | New | H | 100% | 1 | 2014-06-01
PRS35 |  | 热门医院推荐 | 跳转其他页面 | New | H | 100% | 0.5
PRS36 |  | 推荐行程 | 跳转其他页面 | New | H | 100% | 0.5 | 2014-06-02
PRS37 | 目的地 | 筛选功能 | 主体页面筛选功能 | New | H | 100% | 2 | 2014-06-04
PRS38 |  | 进入详情页面 |  | New | H | 100% | 1 | 2014-06-05
PRS39 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | H | 100%
PRS40 | 目的地详情 | 医疗概况 | 进入详情列表页面 | New | H | 100% | 2 | 2014-06-07
PRS41 |  | 特色景点 | 进入详情列表页面 | New | H | 100% | 1 | 2014-06-08
PRS42 |  | 医院推荐 | 跳转其他页面 | New | H | 100% | 0
PRS43 |  | 推荐行程 | 跳转其他页面 | New | H | 100% | 0
PRS44 | 推荐医院 | 筛选功能 | 主体页面筛选功能 | New | B | 100% | 1天 | 2014.6.3
PRS45 |  | 列表显示 |  | New | B | 100% | 1天 | 2014.6.3
PRS46 |  | 搜索 | 搜索 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.5
PRS47 |  | 地图显示 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.5
PRS48 |  | 进入详情页面 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.5
PRS49 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100%
PRS50 | 医院详情 | 详情显示 | 进入详情页面 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.7
PRS51 |  | 地图显示 | 进入详情页面 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.7
PRS52 | 语音搜索 | 搜索 | 医院列表 | New | H | 100% | 1 | 2014-06-09
PRS53 | 订单 | 列表显示 |  | New | H | 100% | 3 | 2014-06-12
PRS54 | 更多 | 评分 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS55 |  | 意见反馈 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS56 |  | 检查更新 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS57 |  | 法律援助 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS58 |  | 会员帮助中心 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS59 |  | 购卡 |  | New | B | 100% | 2-3天 | 2014.6.10
PRS60 | 购卡 | 列表显示 |  | New | B | 100% | 1天 | 2014.6.11
PRS61 |  | 底部导航 | 点击按键实现跳转 | New | B | 100%
PRS62 | 登录与注册 | 页面功能显示 | 实现各个功能模块跳转 | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.13
PRS63 | 用户 | 注册 |  | New | R | 100%
PRS64 |  | 登录 |  | New | R | 100%
PRS65 | 医生 | 入驻 |  | New | R | 100%
PRS66 |  | 登录 |  | New | R | 100%
PRS67 |  | 上传图片 |  | New | R | 100%
PRS68 | 医院 | 入驻 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.15
PRS69 |  | 登录 |  | New | R | 100%
PRS70 |  | 上传图片 |  | New | B | 100% | 1-2天 | 2014.6.15
PRS71 | 我的用户 | 我的信息 |  | New | H | 100% |  | 2014.7.3
PRS72 |  | 我的管理 |  | New | H | 100%
PRS73 |  | 订单管理 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
PRS74 |  | 我的账户 |  | New | H | 100%
PRS75 |  | 问答 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
PRS76 |  | 预约支付 |  | New | H | 100% |  | 2014.7.3
PRS77 | 我的医生 | 医生信息 |  | New | H | 100%
PRS78 |  | 医生管理 |  | New | H | 100%
PRS79 |  | 订单管理 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
PRS80 |  | 医生认证 |  | New | H | 100%
PRS81 |  | 问答 |  | New | H | 100% |  | 2014.7.3
PRS82 |  | 我的账户 |  | New | H | 100%
PRS83 | 我的医院 | 医院信息 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
PRS84 |  | 医院管理 |  | New | H | 100%
PRS85 |  | 订单管理 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
PRS86 |  | 医院认证 |  | New | H | 100%
PRS87 |  | 我的账户 |  | New | H | 100% |  | 2014.7.3
PRS88 | 支付 | 咨询医生 |  | New | H | 100%
PRS89 |  | 购卡 |  | New | H | 100% |  | 2014.6.24
Note on E2: New、沿用、待讨论、修改